## Sheet1
凤凰镇鸷山区域新型城镇化项目推进表（一季度）
单位名称 | 项目名称 | 建设内容 | 总投资(万元） | 2016年投入金额（万元） | 2017年分季度投入金额（万元） | 2017年分季度完成项目建设内容
中新凤凰（张家港）新城镇开发有限公司 | 凤凰镇鸷山新型城镇化项目 | 项目总占地面积1.58平方公里，道路建设、自然观光步行道、停车场、污水管网、绿化景观、电缆通信管道建设、河道及旧房整治、以及矿山治理及绿化修复等工程。 | 36000 | 1600 | 一季度投入200万元 | 1、E、W线粗沥青完成；2、A、D线道路清表、路基灰土施工； 3、1、2#桥基坑开挖，22#桥现浇梁板施工；4、田园湿地木栈道基础、特色景墙完成；5、北入口区域暂停施工；