## 2017年张家港市重大建设项目
2017年张家港保税区（金港镇）张家港市级重大项目汇总表
2017.6
单位：万元
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 建设内容 | 建设起止年月 | 总投资 （万元） | 2017年 计划完成投资 | 年内 累计完成投资 | 当前形象进度 | 年底形象进度 | 2017年形象进度计划 | 项目审批 | 环保 | 用地 | 规划 | 建设 性质 | 产业类别 | 企业联系人、电话
[5 empty] | 2205683.9 | 391194 | 227400
1 | 张家港康得新光电材料有限公司 | 二期1.02亿平方米/年先进高分子膜材料及年产1亿片裸眼3D模组项目 | 用地约489.5亩，扩建1.02亿平米先进高分子膜材料（纳米多层层叠膜3000万平米，多层特种隔热膜1000万平米，多层高档装饰膜1000万平米，水汽阻隔膜1200万平米、隔热膜4000万平米）及年产1亿片裸眼3D模组，预计达产后年销售收入145亿元，税金20亿元 | 2016-2019 | 749061 | 140000 | 58000 | 项目分两期施工，一期二层1.4万平米的裸眼3D模组贴合厂房已完成土建，设备在进场；二层1.1万平米的高分子膜物流厂库已完成主体，在做室内工程，计划8月份进行室内设备安装；三层19.6万平米的裸眼3D模组产品K6厂房在打桩，预计6月底可完成并开始基础施工。 | 开工建设 | 完成部分施工 | √ | √ | √ | √ | 结转 | 新材料 | 张伟13739165866
2 | 江苏晶华新材料科技有限公司 | 特种胶水项目 | 用地159亩，总建筑面积113508.0平方米，总投资10亿元，注册2.5亿元，年产6亿平方米功能型胶带及5万吨新型胶水；其中一期厂房占地41198平方米，总投资6亿元，年产3.6亿平方米功能型胶带及3万吨新型胶水，二期厂房占地11507平方米，总投资4亿元，年产2.4亿平方米功能型胶带及2万吨新型胶水 | 201606-201812 | 100000 | 40000 | 40000 | 计划7月20日左右竣工投产 |  | 一、二季度：土建； 三季度：竣工； 四季度：投产 | √ | √ | √ | √ | 结转 | 新材料 | 张二忠15800900662
3 | 霍尼韦尔特性材料和技术（中国）有限公司 | MTO催化剂项目 | 总投资9999万美元，注册3359.6万美元，年产4000吨烯烃催化剂 | 201603-201712 | 61193.9 | 21194 | 21000 | 设备安装基本结束，电器仪表及管道正在安装，预计8月底完工。 | 28000 | 一季度：主体结构封顶； 二季度：竣工试生产； 三季度：投产 | √ | √ | √ | √ | 结转 | 新材料 | 黄晓飞13816021820
4 | 江苏中核利柏特股份有限公司 | 核电、石化装备模块 | 占地230亩，年产840套模撬块设备、7000吨压力容器、1.4万吨钢结构预制件、5万吨管道预制件 | 201603-201706 | 115000 | 70000 | 61000 | 设备安装调试，准备试生产。 | 完成50%的土建工程 | 一季度：完成项目及设备安装；二季度：竣工投产 | √ | √ | √ | √ | 结转 | 装备制造 | 张庆 13338039167
5 | 易高生物化工科技（张家港）有限公司 | 液体石蜡项目 | 一期用地120亩，总投资9903万美元，年产12万吨液体石蜡。二期占地33亩，新增投资3078万美元、年产12.3万吨表面活性剂 | 201501-201706 | 80000 | 20000 | 15100 | 一期项目已竣工；二期项目安评会已开，本月底拿到环评批复。 |  | 一期项目：设备安装完成；二季度吹扫试压，单机调试、联动试车，竣工投产；二期项目：已完成环评审批。 | √ | √ | √ | √ | 结转 | 新材料 | 王红明18550337899/李保明15022353660
6 | 国际香料（张家港）有限公司 | 食品用香精香料项目 | 占地100亩，总投资7500万美元，注册2500万美元，年产24000吨食品用香精香料 | 201704-201812 | 50429 | 20000 | 7000 | 已领取营业执照，土地证、施工许可证，启动建设，甲类建筑消防审核中。 |  | 一季度：完成项目报批； 二季度：领取施工许可证，并开工建设；三、四季度：项目土建 | √ |  |  | √ | 新建 | 化工 | 洪剑13671606327
7 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 加氢新材料产业基地 | 首期投资20亿元，占地300亩，发展环境友好型涂料、环保溶剂、环保增塑剂、新型高性能合成树脂、氢能源及利用等，投产后预计实现销售50亿元，利税12亿元。整个基地预计投资200亿元，预计销售收入达400亿元，利税100亿元 | 2017-2025 | 1000000 | 50000 | 5300 | 氮肥生产装置节能减排技术改造项目（即原料结构调整技术改造项目Ⅱ期）5月底拿到环评批复，已开工，正在基础施工，新戊二醇项目6月初已拿到环评批复正式开工，正在做设备基础 |  | 争取开工建设 |  |  |  |  | 新建 | 新材料 | 陈建如13962270328
8 | 芬美意香料（张家港）有限公司 | 食品用香精香料项目 | 占地90亩，总投资7500万美元，注册4000万美元，年产35000吨食品用香精香料 | 201704-201812 | 50000 | 30000 | 20000 | 桩基完成，土建中 |  | 一季度：完成项目报批；领取施工许可证，并开工建设； 二、三季度：项目土建 四季度：设备安装等 | √ |  |  | √ | 新建 | 化工 | 唐硕胜 18610533599