## Sheet1
凤凰镇鸷山区域新型城镇化项目推进表（三季度）
单位名称 | 项目名称 | 建设内容 | 总投资(万元） | 2016年投入金额（万元） | 2017年分季度投入金额（万元） | 2017年分季度完成项目建设内容
中新凤凰（张家港）新城镇开发有限公司 | 凤凰镇鸷山新型城镇化项目 | 项目总占地面积1.58平方公里，道路建设、自然观光步行道、停车场、污水管网、绿化景观、电缆通信管道建设、河道及旧房整治、以及矿山治理及绿化修复等工程。 | 36000 | 1600 | 三季度投入357万元 | 1、W、E、A线步道基础完成；2、北入口河道及景观完成20%；3、二期河道累计完成占工程量60%；4、温泉开采完成317米。5、水利泵站设备安装完成；6、湿地公园绿化完成60%；7、供电通道全部完成。